河北省中医药科学院中药资源中心

开放课题及任务资助方案

一、对第四次全国中药资源普查数据和资料进行汇总整理，开展中药资源保护与利用

1.课题任务1：

在搜集汇总分析数据基础上，对第四次全国中药资源普查数据和资料进行整理，完成部分县区域中药资源区划和部分县中药资源发展报告。

完成时间：2024年12月；

具体指标：完成20县发展报告总结汇总，编撰完成《河北省代表性区域中药资源发展报告一》;

单项经费：不超过6万。

2.课题任务2：

任务完成：河北省中药材种植生态环境分析系统软件开发；

要求：具有相关资质；具有相关工作基础。

单项经费：不超过10万。

3.课题任务3：

任务完成：河北省中药材种植地理气候生态空间环境因子数据库；

要求：具有相关资质；具有数据来源及相关工作基础。

单项经费不超过10万。

二、进行道地药材生态种植基地和良种繁育基地建设，制定相关中药材标准规程，进行成果示范推广

目的意义：通过开展代表性道地中药材种质收集保存、种源繁育和规范化生产，进行技术集成，助力中药材产业发展。

品种要求：已有前期科研基础，针对道地大宗药材，开展良种繁育与生产种植基地建设、进行技术规程制定等工作，建成具有一定规模的规范化良种繁育基地、规范化种植基地、生态或仿野生种植基地。

重点针对北柴胡、黄芩、邢枣仁、祁山药、北苍术、连翘等品种，开展种质技术研究、良种繁育、规范化标准化生产种植、生态或仿野生种植技术集成与示范、产地初加工技术规范、质量追溯、质量分析评价以及区域种植特征研究、生物菌肥、土壤气候等相关因子影响种植研究、植物及组方代谢组学等研究，病虫害防治，标准制定等。同时开展技术培训和技术指导，总结对产业发展贡献并提交典型案例。

科研基础：具有相关品种的科研基础和示范推广基地，单品质示范面积不少于50亩；能产出标准规范至少1个；论文至少1篇。

资助金额：单项3-6万元；

完成时间：2025年10月；

上述各项取得的论文、标准、规范、专著等应同时标注项目名称（有甲方人员代表列入），所取得的研究成果由甲、乙双方共同享有。

三、项目任务：中药材生产技术网络培训班

完成任务：通过召开网络培训班，指导基层药农政策解读、种植技术示范推广，促进相关人员专业水平提升。

完成时间：2025年6月；

具体指标：网络培训，含6个专家共计6次课程培训，药农参与总人数不少于200人。

基本要求：具有相关资质；具有相关网络或线下平台；具有中药材相关专业专家；

资助资金：9万以下。